| ขั้นตอน/กิจกรรม | วิธีปฏิบัติ |  | 2559 |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  |
| A : สหกิจศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา - เสนอคำสั่งแต่งตั้ง ต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เพื่อพิจารณา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาลงนามคำสั่ง | - พิจารณาลงนามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนาม และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดทำแผนแลโครงการ ดำเนินงานสหกิจ ศึกษา | 3.1 สาขาวิชาจัดทำแผนและโครงการดำเนินงานสหกิจศึกษา เสนอต่อคณบดี เพื่อ พิจารณา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาแผนและโครงการดำเนินงาน สหกิจศึกษา | 4.1 พิจารณาลงนามแผนและโครงการดำเนินงานสหกิจศึกษา - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 3 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินงานตามแผนและโครงการ | 5.1 สาขาวิชาดำเนินการจัดโครงการสหกิจศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา (SD10-01) และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (SD10-02) 5.2 อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ดำเนินการตามบทบาท และหน้าที่ของอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ตามคู่มือสหกิจศึกษา (SD10-03) และคู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (การจัดทำ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)) (SD02-05) 5.3 คณาจารย์นิเทศ ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ ตามคู่มือสหกิจศึกษา (SD10-03) และคู่มือมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา (SD10-04) | P A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา | - สาขาวิชา/อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สรุปผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) - นำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อส่งคณะดำเนินการต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - รวบรวม และสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ และประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา | - รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สหกิจศึกษาของคณะ - รวบรวมและจัดเก็บต้นฉบับ มคอ.6 และส่งใบสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 - ประชุมพิจารณาผลการดำเนินสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | - สาขาวิชาจัดเก็บสรุปผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - คณะจัดเก็บรายงานสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B : การฝึกงานในสถานประกอบการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. เสนอรายชื่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบ | 1.1 สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้คณะกรรมการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการ | 2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการ เสนอรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เพื่อพิจารณา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พิจารณาลงนามคำสั่ง | 3.1 พิจารณาลงนามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการ - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 2 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดทำแผนและโครงการ | 4.1 จัดทำแผนและโครงการการฝึกงานในสถานประกอบ-การเสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. พิจารณาแผนและโครงการ | 5.1 พิจารณาลงนามแผนและโครงการการฝึกงานในสถานประกอบการ - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 4 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ดำเนินงานตามแผนและโครงการ | 6.1 สาขาวิชาดำเนินงานตามแผนและโครงการ การฝึกงานในสถานประกอบการ ตามคู่มือการฝึกงานในสถานประกอบการ (SD10-05) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 7.1 สาขาวิชาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การฝึกงานในสถานประกอบการประจำสาขาวิชา 7.2 นำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อส่งคณะดำเนินการต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานและประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานการฝึก งานในสถานประกอบการ | - รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ การฝึกงานในสถานประกอบการประจำสาขาวิชา เพื่อสรุปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการฝึกงานในสถาน ประกอบการของคณะ - ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | 9.1 สาขาวิชา จัดเก็บรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการฝึกงานในสถานประกอบการประจำสาขาวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 9.2 คณะจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงานการฝึกงานในสถานประกอบการ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |