| ขั้นตอน/กิจกรรม | วิธีปฏิบัติ |  | 2559 |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  |
| A : เลือกตั้งองค์กรนักศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติการงานเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา | 1.1 ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ในคู่มือนักศึกษา 1.2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เลือกตั้งองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 1.3 เสนอแผนปฏิบัติการ เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต/คณบดี เพื่อพิจารณา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ | 2.1 พิจารณาอนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการ เลือกตั้งองค์กรนักศึกษา - กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีอนุมัติ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามแผน | 3.1 เสนอโครงการ และเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3.2 เบิกจ่ายงบประมาณ 3.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ 3.4 รับสมัครนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ลงสมัครรับเลือกตั้ง 3.5 จัดเตรียมสถานที่ในการเลือกตั้ง 3.6 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและป้ายนับคะแนน 3.7 จัดเวทีปราศรัย ให้นักศึกษาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแนะนำตัว และแถลงนโยบาย 3.8 ดำเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน 3.9 รวบรวมผล/ สรุปผลการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา 3.10 เสนอผลการเลือกตั้ง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. พิจารณาลงนามรับรองผลการเลือกตั้ง | 4.1 พิจารณาลงนามรับรองผลการเลือกตั้ง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 3 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนามรับรองและให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา | 5.1 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทราบ 5.2 แจ้งให้หน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | 6.1 ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการเลือกตั้งตามแบบประเมินความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา (FM16-01) 6.2 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 6.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน การเลือกตั้งประจำปีให้ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | 7.1 ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในระบบสารสนเทศของหน่วยงานพร้อมจัดทำดัชนีค้นหา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B : งานชมรม/ ชุมนุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ขอจดทะเบียนจัดตั้ง/ ต่ออายุชมรม/ชุมนุม | 1.1 ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (SD16-01) 1.2 เขียนแบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ ชุมนุม (FM16-03) 1.3 รับสมัครสมาชิกใหม่ 1.4 เสนองบประมาณ 1.5 เสนอแผนกิจกรรมประจำปี | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รับใบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ ชุมนุม และพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร | 2.1 รวบรวมใบคำร้องขอจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน - กรณีไม่ถูกต้อง ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีถูกต้อง ให้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการขอจัดตั้งชมรม/ชุมนุม เสนอรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต/คณบดี เพื่อพิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พิจารณาอนุมัติจัดตั้งชมรม/ ชุมนุม | 3.1 พิจารณาอนุมัติจัดตั้งชมรม/ชุมนม - กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีอนุมัติ และลงนามให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป กรณีชมรม/ชุมนุม ดำเนินการผิดระเบียบข้อบังคับ หรือจัดกิจกรรมอันมีลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา จนเป็นเหตุให้วิทยาเขตสุรินทร์เสื่อมเสียชื่อเสียง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พิจารณาลงโทษตามระเบียบ เป็นรายกรณี | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินกิจกรรมและโครงการ | 4.1 เบิกงบประมาณ 4.2 ดำเนินงานโครงการ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปและประเมินผลการการจัดกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานชมรม/ชุมนุม | 5.1 ประเมินความพึงพอใจของงานจัดตั้งชมรม/ชุมนุม (FM16-02) 5.2 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานชมรม/ชุมนุม เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 5.3 รายงานผลการดำเนินงานชมรม/ชุมนุม ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | 6.1 จัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินงานชมรม/ชุมนุม พร้อมทำดัชนีสำหรับการสืบค้น | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C : งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมพิจารณาจัดทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา | 1.1 ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (SD16-01), ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (SD16-02), ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารเงินบำรุงกีฬา (SD16-03), ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปวส. (SD07-03), ระดับปริญญาตรี (SD07-04), และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (SD16-04) 1.2 เตรียมข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม - รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการรอบปีที่ผ่านมา - ปฏิทินการศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และวันหยุดราชการ - แผนการจัดกิจกรรมรอบปีที่ผ่านมา 1.3 ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมนักศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 1.4 พิจารณาให้มีกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 5 ด้านอย่างสมดุลโดยกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ไม่มากหรือน้อยเกินไป 1.5 พิจารณาให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 1.6 เสนอแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต/คณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พิจารณาอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา | 2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา - กรณีไม่เห็นชอบ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีเห็นชอบ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา | 3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 3.2 จัดกิจกรรมโดยนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน อย่างสมดุล 3.3 สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา | 4.1 ประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมนักศึกษา (FM16-04) 4.2 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 4.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา | 5.1 นำรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษารอบปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน 5.2 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | 6.1 จัดเก็บเอกสารหลักฐานพร้อมจัดทำดัชนีการตรวจสอบ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |