| ขั้นตอน/กิจกรรม | วิธีปฏิบัติ |  | 2559 |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  |
| - จัดทำโครงการ | - จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโดยในโครงการจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อกำหนดเนื้อหาปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ตลอดจนการเชิญวิทยากรที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาประกอบการพิจารณา กำหนดสถานที่ งบประมาณและเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาอนุมัติโครงการ | - ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของโครงการ - กรณีไม่อนุมัติ ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 1 ใหม่ - กรณีอนุมัติ ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - เสนอคำสั่งแต่งตั้งให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตพิจารณาความเหมาะสม | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พิจารณาความเหมาะสม | - พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการดำเนินงาน - กรณีไม่เหมาะสม ให้กลับไปปฏิบัติในขั้นตอนที่ 3 ใหม่ - กรณีเหมาะสม ลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน | - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเตรียมเอกสารและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง | - ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (SD22-03) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราที่เรียกเก็บเงินค่าปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (SD02-04) เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดทำคู่มือการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ | P A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ดำเนินงานการปฐมนิเทศนักศึกษา / ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | - ดำเนินการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ตามกำหนดการในโครงการ - ประเมินผลการปฐมนิเทศ (FM22-01)/ปัจฉิมนิเทศตามแบบฟอร์ม (FM22-02) - สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ตามแฟ้มลงทะเบียนรายชื่อนักศึกษากรณีนักศึกษาใหม่ (SD22-01) และกรณีผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา (SD22-02) - รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ/ ปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้เข้าปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศในครั้งต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประเมินและสรุปผล | - ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ เพื่อรายงานวิทยาเขตทราบ - นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับการแก้ไขในปีต่อไป | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - จัดเก็บเอกสารหลักฐาน | - เก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลการปฐมนิเทศนักศึกษา/ปัจฉิมนิเทศ - จัดส่งสรุปผลการประเมินผลปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ให้คณะ | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |